## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ НАСТОЯЩИ ПРОЕКТИ, ПРОЕКТИ В ДЕЙСТВИЕ , ПРОЕКТИ В УСТОЙЧИВОСТ, КАКТО И БЪДЕЩИ ТАКИВА,ВКЛЮЧИТЕЛНО УСВОЕНИЯ РАЗМЕР СРЕДСТВА ОТ ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ от 01.01.2024 г. до 30.09.2024 г.
Проект: Укрепване на общинския капацитет в община Ябланица
Източник на финансиране | Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 МТСП
Стойност на проекта | 15 177.00 лв.
Сключени договори и анекси към тях с финансиращия орган | АД № BG05SFPR002-2.002-0121-C01/24.03.23 г.
Актуално състояние | приключил 01.04.2024 Г.
Краен срок за изпълнение | до 01.04.2024 г.
Получени средства от финансиращия орган /лв./ | 15177
Проведени процедури за възлагане на ОП | изпълнява се от общината
Проект: Грижа в дома в община Ябланица
Източник на финансиране | Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома - МТСП
Стойност на проекта | обща стойност на БФП 321 439.37 лв.
Сключени договори и анекси към тях с финансиращия орган | АД № BG05SFPR002-2.001-0180-C01/06.03.23 г. Допълнително споразумение към договора № BG05SFPR002-2.001-0180-C01/28.02.2024 г.
Актуално състояние | изпълнява се в момента
Краен срок за изпълнение | удължен до 06.10.2024 г.
Получени средства от финансиращия орган /лв./ | 321439.37 лв
Проведени процедури за възлагане на ОП | не са провеждани процедури за възлагане на ОП
Проект: "Топъл обяд в община Ябланица"
Източник на финансиране | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027, BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд - АСП
Стойност на проекта | 456 729.60 лв.
Сключени договори и анекси към тях с финансиращия орган | Анекс № BG05SFPR003-1.001-0043-C03 / 31.03.2023 г., допълнително споразумение № 3 към договор № BG05SFPR003-1.001-0043-C03
Актуално състояние | изпълнява се в момента
Краен срок за изпълнение | 30.09.2025 г.
Получени средства от финансиращия орган /лв./ | 142130
Проведени процедури за възлагане на ОП | ОП с предмет: „Приготвяне и доставка до гр. Ябланица на готова храна по Проект „Топъл обяд в община Ябланица“ по ПХОМП 2021-2027 г.; начин на възлагане - открита процедура; Обявление и Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП № F307974/12.12.2022г.
Избрани изпълнители и сключени договори | ГЕРИ 81 ЕООД адрес: гр. София, ул. "акад. Борис Стефанов" № 35; тел: 0885388838, e-mail: galka_geri@abv.bg; лице за контакти: Гергана Цветанова Йотова | дговор № 07-85/27.02.2023г., стойност 358 848.00 лв. без ДДС и Анекс № 07-144/25.06.2024г.
Изплатени суми по сключени договори с избрани изпълнители | ГЕРИ 81 ЕООД | 137472.63
Проект: „Ремонт, оборудване и подобряване на прилежащи пространства на ОУ „Христо Ботев“, урегулиран поземлен имот IV.289, кв.10, с. Брестница, община Ябланица“, Етап 1
Източник на финансиране | Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. - ДФЗ
Стойност на проекта | 229 900.50 лв.
Сключени договори и анекси към тях с финансиращия орган | АД № BG06RDNP001-19.180-0002-C01/23.07.2020 г. за ПБФП
Анекс № BG06RDNP001-19.180-0002-C02/14.04.2022 г.
Анекс № BG06RDNP001-19.180-0002-C03/30.09.2022 г.
Анекс № BG06RDNP001-19.180-0002-C04/30.11.2022 г.
Анекс № BG06RDNP001-19.180-0002-C05/22.11.2023 г.
Анекс № BG06RDNP001-19.180-0002-C06/22.05.2024г.
Анекс № BG06RDNP001-19.180-0002-C07/.07.2024г.
Актуално състояние | в процес на реализация
Краен срок за изпълнение | съгласно Анекс № BG06RDNP001-19.180-0002-C07/.07.2024г. сключен във връзка с наше искане изх. № 01-1708/28.06.2024г., срока за изпълнение на договора е удължен до 30.08.2024 г.
Получени средства от финансиращия орган /лв./ | 128 001.00 лв.
Проведени процедури за възлагане на ОП | предмет на ОП 1: Консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор за обект: „Ремонт, оборудване и подобряване на прилежащи пространства на ОУ „Христо Ботев“, урегулиран поземлен имот IV.289, кв. 10, с. Брестница, община Ябланица“, етап 1; вид на възлагане - събиране на оферти; обект - услуги; Обява за събиране на оферти № F146891/25.08.2021г.
предмет на ОП 2: Изпълнение на строителството за обект: „Ремонт, оборудване и подобряване на прилежащи пространства на ОУ „Христо Ботев“, урегулиран поземлен имот IV.289, кв. 10, с. Брестница, общ. Ябланица“, Етап 1 вид на възлагане – събиране на оферти с обява, чл. 20, ал. 3, т.1; обект – строителство; Обява за събиране на оферти № F130581/30.06.2021 г.
№ 3: Упражняване на авторски надзор за обект: „Ремонт, оборудване и подобряване на прилежащи пространства на ОУ „Христо Ботев“, урегулиран поземлен имот IV-289, кв. 10, с. Брестница, община Ябланица“, Етап 1; директно възлагане чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП, обект - услуга
№ 4: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейности по проекта до изплащане на помощта за проект „Ремонт, оборудване и подобряване на прилежащи пространства на ОУ „Христо Ботев“, урегулиран поземлен имот IV-289, кв. 10, с. Брестница, община Ябланица“, Етап 1 , финансиран по ПРСР 2014-2020г; директно възлагане на основание чл. 20, ал.4, т. 3 от ЗОП
№ 5: Анализ "Разходи и ползи" директно възлагане чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП, обект - услуга
№ 6: Изготвяне на технически проект
Избрани изпълнители и сключени договори | ОП 1: БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ АД адрес: гр. София, 1680, ул. "Лъвски ръд" № 4, тел: 02 8691742; e-mail: bskeng@abv.bg млице за контакт: Васил Иванов Вутов | договор № 07-227/28.10.21г, цена по договор 2 230.00
| ОП 2: ПАНОВ ЕООД адрес: гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ул. "Ян Хунияди 31, ет.3, офис 306 тел.: +359 52 601 547, e-mail: panovbg@gmail.com лице за контакт: Ангел Панайотов Панов | договор № 07-216/07.10.21г, цена 206 975.00
| № 3 "АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ЧАНГУЛЕВ"ЕООД адрес: София, 1632, кв. Овча купел, ул. "д-р Васил Караконовски" 1, офис 7, тел: 0898215549; e-mail: office@chagulev.com, лице за контакт: Велислава Владимирова Мундева | договор № 07-84/04.02.21г.; цена 2 065.00
| № 4: "АДОРИЯ КОНСУЛТ" ЕООД, гр. Плевен,5800, ж.к. "Сторгозия", бл. 92, вх. Ж, ет. 2, ап. 4; тел: 0879881337; e-mail: adoriaconsult@gmail.com лице за контакт: Диан Лалев | договор № 07-211/31.12.20г.; цена 2 065.00
| № 5: "АДОРИЯ КОНСУЛТ" ЕООД | договор №07-108/25.03.2019г; цена 8 250.00
| № 6: "АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ЧАНГУЛЕВ"ЕООД | договор № 07-171/15.06.2016г;цена 8 315.50
Изплатени суми по сключени договори с избрани изпълнители | ПАНОВ ЕООД | 156 045.64 общо в т.ч. 128 001.00 преведени от ДФЗ
Проект: Реконструкция външен водопровод от РВШ „Малък извор” до ЧР ПС „Малък извор” и изграждане довеждащ водопровод, захранващ гр. Ябланица и реконструкция на главен клон I от ВВМ на с. Малък извор, общ. Ябланица
Източник на финансиране | ПУДООС
Стойност на проекта | обща стойност 1 943188.69 в т.ч. БФП 1 925 811.29 лв., съфинансиране 17 377.40 лв.
Сключени договори и анекси към тях с финансиращия орган | Договор за финансиране обособена позиция 1 № 14827/13.12.2021 г
Договор за финансиране обособена позиция 2 № 14828/13.12.2021 г
Актуално състояние | за обособена позиция 1 - въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-ЛЧ-29/12.06.2024г. за обособена позиция 2 -въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-ЛЧ-30/12.06.2024г
Краен срок за изпълнение | 13.12.2024 г.
Получени средства от финансиращия орган /лв./ | за обособена позиция 1 - 727 451.71 - оконч.плащане; за обособена позиция 2 - 215 347.04 лв. - оконч. плащане
Проведени процедури за възлагане на ОП | ОП с предмет предмет „Изграждане довеждащ водопровод, захранващ гр. Ябланица и реконструкция на Главен клон I от ВВМ на с. Малък извор, община Ябланица и реконструкция външен водопровод от РВШ с. Малък извор до ЧР на ПС с. Малък извор“ с две обособени позиции: ОП (1): „Реконструкция на външен водопровод от РВШ с. Малък извор до ЧР на ПС с. Малък Извор“; ОП (2): „Изграждане на довеждащ водопровод, захранващ град Ябланица и реконструкция на главен клон I от ВВМ на с. Малък извор, община Ябланица“; Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП № D116089/29.04.2021 г.; Обявление за публикуване изх .№ 01-1322/29.04.2021 г.
Избрани изпълнители и сключени договори | 1) АЛДИ КОМЕРС ГРУП ЕООД за обособена позиция 1 адрес:гр. София, 1680, ул. "Дойран" № 15, вх. Б, ет. 2, офис 7; тел: 0899144610 e-mail: aldikomercegroup@gmail.com лице за контакти: Велко Маринов Велков | договор № 07-220/12.10.2021г.
| 2) АЛДИ КОМЕРС ГРУП ЕООД за обособена позиция 2 | договор № 07-221/12.10.2021г.
Изплатени суми по сключени договори с избрани изпълнители | 1) за обособена позиция 1 - окончателно плащане | 727451.71
| 2) за обособена позиция 2 - окончателно плащане | 215347.04
Проект: Модернизация на образователната среда в гр. Ябланица -основен ремонт, обновяване и реконструкция на СУ "Васил Левски"
Източник на финансиране | Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда”
Стойност на проекта | 4 499 826.66 лв.
Сключени договори и анекси към тях с финансиращия орган | Сключен договор с регистрационен № BG-RRP-1.007-0061 между Изпълнителна агенция "Ппрограми за образование" (ИАПО) и Община Ябланица
Актуално състояние | одобрен
Краен срок за изпълнение | 31.05.2026 г.
Проведени процедури за възлагане на ОП | към 30.09.2024 г, има обявени процедури по ЗОП с предмет: за избор на изпълнител на СМР и изпълнител на Консултантски услуги за управление на проект, но няма подписани договори към момента. Публично състезение с предмет „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на сградата на СУ „Васил Левски“ в гр. Ябланица“.Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП № F542755/24.06.2024 г.; Дата на изпращане на обявление за публикуване 24.06.2024г.
Проект: "Строителство , реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на Община Ябланица"
Източник на финансиране | Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
Стойност на проекта - максимален размер на БФП | 1 887 733.31 лв.
Сключени договори и анекси към тях с финансиращия орган | АД № BG06RDNP001-7.017-0112-C01/18.09.2023 г.
Актуално състояние | в процес на реализация
Проведени процедури за възлагане на ОП | директно възлагане на основание чл.20, ал.4 от ЗОП
Избрани изпълнители и сключени договори | "АДОРИА КОНСУЛТ" ЕООД гр. Плевен,5800, ж.к. "Сторгозия", бл. 92, вх. Ж, ет. 2, ап. 4; тел: 0879881337; e-mail: adoriaconsult@gmail.com лице за контакти: Диан Лалев | договор № 07-217/11.11.2022г.; обект - услуга; правно основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП; предмет - Предоставяне на консултантски услуги, свързани с окомплектоване на пакета от документи и придружаващите го декларации за кандидатстване на община Ябланица с проектно предложение; цена - 17 000.00 лв. без ДДС
| "АРГОС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД адрес: гфр. София, р-он "Младост", ж.к. "Полигона", бл. 13, вх. Б, ет. 3, ап. 7А; тел: 0884112112; факс: 02/4824848; e-mail: argos_ing@abv.bg; лице за контакти: Иванка Янчева Костова | договор № 07-218/11.11.2022г.; обект - услуга; правно основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП; предмет - Изготвяне на технически проект за следните обекти: 1. „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица – ул. „Мико Петков“, гр. Ябланица, обл. Ловеч, от т. 0 преди кръстовището с републикански път I – 3 “Гара Бяла – Луковит – Ябланица – Ботевград“ до т. 84 – преди кръстовището с ул. „Рила“ с дължина 950 м; 2. „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица – ул. „Трети март“, с. Брестница, общ. Ябланица, обл. Ловеч, от о.т. 82 до о.т. 83 с дължина 52 м.; цена - 29 500.00 лв. без ДДС
| "ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ" ЕООД, адрес: гр. София , ж.к Младост 3, бл. 375, вх. А, ,ет. 10, ап. 54 , лице за контакти: инж. Гаврил Славчов Гаврилов, тел. 0884112112 | обособена позиция 1: договор № 07-178/30.08.2024г. Правно основание чл. 183 ЗОП при условията и по реда на чл. 112 ЗОП, предмет: предоставяне на консултански услуги по чл. 166, ал.1 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор, цена 14 500 лв. Без ДДС обособена позиция 2: договор № 07-177/30.08.2024г. Правно основание чл. 183 ЗОП при условията и по реда на чл. 112 ЗОП, предмет: предоставяне на консултански услуги по чл. 166, ал.1 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор, цена 9 000 лв. Без ДДС. обособена позиция 3: договор № 07-179/30.08.2024г. Правно основание чл. 183 ЗОП при условията и по реда на чл. 112 ЗОП, предмет: предоставяне на консултански услуги по чл. 166, ал.1 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор, цена 1 100лв. Без ДДС
| ДЗЗД "МОДО СТИЛ 2024" адрес: гр. Мездра, ул. "Александър стамболийски" № 96 , лици за контакти Гена Христова Кадийска тел. 0878828140 | обособена позиция 1: договор № 07-159/22.07.2024 г. обособена позиция 2: договор № 07-160/22.07.2024 г. обособена позиция 3: договор № 07-161/22.07.2024 г.
Изплатени суми по сключени договори с избрани изпълнители | "АДОРИА КОНСУЛТ" ЕООД | 0
| "АРГОС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 0
Проект: "Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване (Поземлен имот с идентификатор 87014.701.2117 и поземлен имот с идентификатор 87014.37.480) гр. Ябланица, област Ловеч“, вх. рег. №: BG06RDNP001-19.180-0004 от 29.01.2024 г.
Източник на финансиране | ПРСР - ДФЗ,процедура МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ - М 7.2." Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
Стойност на проекта | 244 505.00 лв.
Актуално състояние | одобрен от МИГ
Избрани изпълнители и сключени договори | "2МС Консултинг" ЕООД адрес: гр. София, Младост 2, бл. 253, вх. 1, ап. 2; тел: 0885420524; e-mail: mcconsulting@abv.bg; лице за контакти: Росица Сечкова | договор № 07-199/27.11.2023г.; правно основание: чл. 20, ал. 4 от ЗОП предмет: Консултантски услуги за подготовка и входиране на ПП, управление и отчитана на проекта; цена - 12 228.00лв. без ДДС
Проект: "Вътрешна водопроводна мрежа(ВВМ) с. Орещене, общ. Ябланица главен клон I и тласкателен водопровод"
Източник на финансиране | Министерство на регионалното развитие иблагоустройство МРРБ
Стойност на проекта | до 5 000 000 лв
Сключени договори и анекси към тях с финансиращия орган | Споразумение № РД-02-30-659 от 04.04.2024г.
Актуално състояние | обжалване на обществена поръчка
краен срок за изпълнение | 31.12.2026г.
Получени средства от финансиращия орган/лв./ | 0
проведени процедури за възлагане на ОП | ОП с предмет :"Упражняване на строителен надзор (СН) на обект: „Реконструкция ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МЕРЖА (ВВМ) с. ОРЕШЕНЕ, общ. ЯБЛАНИЦА ГЛАВЕН КЛОН I и ТЛАСКАТЕЛЕН ВОДОПРОВОД“".Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП № F572266/20.08.2024 г.; Дата на изпращане на обявление за публикуване 20.08.2024г. ОП с предмет избор на изпълнител на СМР на обект: Реконструкция ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МЕРЖА (ВВМ) с. ОРЕШЕНЕ, общ. ЯБЛАНИЦА ГЛАВЕН КЛОН I и ТЛАСКАТЕЛЕН ВОДОПРОВОД. Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП № F524366/30.05.2024 г.; Дата на изпращане на обявление за публикуване 30.05.2024г.
Избрани изпълнители и сключени договори | С решение № D37093300 е избран за изпълнител на СМР "ПСТ Груп" ЕАД , но се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията с жалби от: Еко строй проект ЕООД с № КЗК 850 /27.09.2024 и ВДХ АД с № КЗК 858 от 02.10.2024г.
Изплатени суми по сключени договори с избрани изпълнители | 0
Проект: "Изграждане и реконструкция на захранващ водопровод и вътрешна водопроводна мрежа в квартал "Щумака", гр. Ябланца, Канализация за битово- фекални отпадъчни води, кв. "Шумака", гр. Ябланица"
Източник на финансиране | Министерство на регионалното развитие иблагоустройство МРРБ
Стойност на проекта | до 10 000 000 лв
Сключени договори и анекси към тях с финансиращия орган | Споразумение № РД-02-30-658 от 04.04.2024г.
Актуално състояние | избор на изпълнител
краен срок за изпълнение | 31.12.2026г.
Получени средства от финансиращия орган/лв./ | 0
проведени процедури за възлагане на ОП | ОП с предмет :"Упражняване на строителен надзор (СН) на обект: „Изграждане на канализационната и водопроводна мрежи на кв. „Шумака“, гр. Ябланица“"Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП № F572266/20.08.2024 г.; Дата на изпращане на обявление за публикуване 20.08.2024г. ОП с предмет : Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на канализационната и водопроводна мрежи на кв. „Шумака“, гр. Ябланица ”, Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП № F531201/17.07.2024 г.; Дата на изпращане на обявление за публикуване 17.07.2024г.
Избрани изпълнители и сключени договори
Изплатени суми по сключени договори с избрани изпълнители | 0
Проект: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Ябланица-улица:"Мико Петков" ниска зона от ОТ219 до ОТ 165"
Източник на финансиране | ПУДДОС
Стойност на проекта | 314000
Сключени договори и анекси към тях с финансиращия орган
Актуално състояние | очаква финансиране
краен срок за изпълнение | 0
Получени средства от финансиращия орган/лв./ | 0
проведени процедури за възлагане на ОП
Избрани изпълнители и сключени договори | "ПРИМАСТРОЙ 21" ООД адрес: гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 56, лице за контакти Моис Сами Леви, тел.0889202280 | договор № 07-168/06.08.2024г., с предмет избор на изпълнител на СМР, цена - 313 836.67 лв. без ДДС
Изплатени суми по сключени договори с избрани изпълнители | 0
Проект: "Реконструкция водопроводи по улици: "Искър", "Васил Левски", "Драгойца", "Младост", "Ратица", "Кирил и Методий", "Здравец" и "Изгрев"- гр. Ябланица" Етап І :"Реконструкция на водопроводи по улиците: "Искър", "Васил Левски","Ратица", "Кирил и Методий", "Здравец" и "Изгрев""
Източник на финансиране | няма финансиране
Стойност на проекта
Сключени договори и анекси към тях с финансиращия орган
Актуално състояние | одобрен проект и идадено Разрешение за строеж
краен срок за изпълнение
Получени средства от финансиращия орган/лв./
проведени процедури за възлагане на ОП
Избрани изпълнители и сключени договори | "РЕМИ КОНСУЛТ 92" ЕООД, адрес: гр. Ловеч, бул." България" № 5, лице за контакт: инж. Радослав Цецов Гацов, тел.0877055343 | договор № 07-169/07.08.2024 г. предмет: да изготви доклад за оценка за съответствие на инвестиционин проект настойност 660.00 лв.
Изплатени суми по сключени договори с избрани изпълнители

## Лист2
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА / ДОГОВАРЯНЕ / ОЦЕНКА към 30.09.2024 г.
№ по ред | Наименование на проектното предложение |  | Прогнозна стойност /в лв./ | Финансиращ орган | Статус | Фи
1

## Лист3
№ на проекта | Наименование на проекта | Стойност на проекта /в лв./ | в т.ч. собствен принос и финансов инструмент | Разходи от началото на проекта към 30.09.2024г. |  |  |  | Неусвоени средства по аванси | Неверифицирани разходи
|  |  |  | Общо разход | в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган | в т.ч. заемообразно финансиране от община Ябланица, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирани, но неверифицирани | в т.ч. собствен принос
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
BG05SFPR003-1.001-0043 | Топъл обяд в община Ябланица | 456 729.60 | Х | 142130 | 142130 | 0 | 0 | 0 | 0
BG05SFPR002- 2.002-0121 | Укрепване на общинския капацитет в община Ябланица | 15 177.00 | Х | 15177 | 15177 | 0 | 0 | 0 | 0
BG05SFPR002- 2.001-0180 | Грижа в дома в община Ябланица | 321439 | Х | 284375 | 204455 | 79920 | 0 | 0 | 0
BG06RDNP001-19.180-0002 | Ремонт, оборудване и подобряване на прилежащи пространства на ОУ „Христо Ботев“, урегулиран поземлен имот IV.289, кв.10, с. Брестница, община Ябланица“, Етап 1 | 229900.50 | 0 | 137940 | 137940 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа /ВВМ/ с. Орешене, главен клон I и тласкателен водопровод | 406455.83 без вкл. ДДС 487747.00 с вкл. ДДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция външен водопровод от РВШ „Малък извор” до ЧР ПС „Малък извор” и изграждане довеждащ водопровод, захранващ гр. Ябланица и реконструкция на главен клон I от ВВМ на с. Малък извор, общ. Ябланица | 1 943 188.69 | 0 | 960176.15 | 942798.75 | 0 | 17377.4 | 0 | 0
| Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Мико Петков” в участък от ОТ 219 до ОТ 165 южната част на главна улица гр. Ябланица, общ. Ябланица | 396841.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Покрита корекция на р. Ябланска в урбанизираната територия на гр. Ябланица (между ул. „Вежен“ и ул. „Дунав“), общ. Ябланица, обл. Ловеч | 32000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Споразумение № РД-02-30-659 от 04.04.2024 г. | "Изграждане и реконструкция на захранващ водопровод и вътрешна водопроводна мрежа в квартал "Шумака", гр. Ябланица, Канализация за битово- фекални отпадъчни води, кв. "Шумака", гр. Ябланица" | до 10 000 000 | 0 | [5 empty] | 0
Споразумение № РД-02-30-658 от 04.04.2024 г. | Вътрешна водопроводна мрежа /ВВМ/ с. Орешене, общ. Ябланица главен клон I и тласкателен водопровод | до 5 000 000 | 0 | [5 empty] | 0